План-график по реализации комплексного проекта модернизации образования

в МОУ «СОШ с. Ивантеевка» в 2008 году

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Заключение соглашений о реализации КПМО с общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | определение параметров реализации КПМО в общеобразовательных учреждениях | Общеобразовательное учреждение |
| 2. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Изучение нормативно-правового акта области «Об отраслевой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений области» и методических рекомендаций по введению НСОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативное обеспечение введения НСОТ | Общеобразовательное учреждение |
| 3. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие региональной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Участие в обсуждении проекта Положения о региональной системе оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование нормативной правовой базы функционирования региональной системы оценки качества образования | Общеобразовательное учреждение |
| 4.2. Участие в обсуждении положений об оценке результативности деятельности (включая показатели и индикаторы): образовательного учреждения; учителя; уровня сформированности общеучебных и ключевых компетенций обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | определение порядка проведения процедур оценки качества образования и подготовка перехода на новую систему оплаты труда | Общеобразовательное учреждение |
| 4.4. Подготовка управленческих команд по вопросам мониторинга качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | готовность кадров к реализации направления КПМО | Общеобразовательное учреждение |
| 4.5. Участие в обсуждении проекта доклада руководителя образовательного учреждения о качестве предоставляемых образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие механизмов государственно-общественного управления образовательными учреждениями | Общеобразовательное учреждение |
| 4.6.Разработка требований к образовательной программе, условиям и результатам образовательного процесса в образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование нормативной правовой базы по вопросам организации образовательного процесса | Общеобразовательное учреждение |
| 4.7. Разработка нормативно-правовой базы по организации и проведению промежуточной аттестации учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | формирование нормативной правовой базы образовательного учреждения | Общеобразовательное учреждение |
| 5. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Участие и областных конкурсах («Лучшая сельская базовая школа» (5 учреждений), «Лучший ученический класс» (87 классов), «Лучший детский сад» (ЦРР «Колосок», «Учитель года», «Воспитатель года») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поддержка лидеров | Общеобразовательное учреждение |
| 5.2. Создание условий для развития предшкольного образования, внедрения новых учебно-методических комплектов в начальной школе, предпрофильной подготовки и профильного обучения, реализации программ психолого-педагогического сопровождения и обеспечения здоровьесбережения обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение качества общего образования | Общеобразовательное учреждение |
| 5.3. Согласование с органами местного самоуправления планов изменений сети общеобразовательных учреждений, создания базовых школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание рациональной сети школ | Общеобразовательное учреждение |
| 5.4. Подготовка плана поставок, формирование заявок в общеобразовательные учреждения учебного и учебно-наглядного оборудования по различным предметам, компьютерного, спортивного, медицинского оборудования, оборудования для пищеблоков, школьных автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание современных условий обучения школьников | Общеобразовательное учреждение |
| 5.5. Проведение конкурсных мероприятий и поставка оборудования и автобусов в школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оснащение школ современным оборудованием, организация подвоза учащихся в базовые учреждения | Общеобразовательное учреждение |
| 5.6. Подготовка управленческих команд по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | готовность кадров к реализации направления КПМО | Общеобразовательное учреждение |
| 5.7. Реализация мероприятий по изменению сети школ и созданию базовых школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства | Общеобразовательное учреждение |
| 6. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Разработка и принятие положений об органах государственно-обществен-ного управления при муниципальном органе управления образованием, образовательном учреждении, публичном докладе директора, школьном сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание управляющих советов при управлении образованием и образовательных учреждениях | Управление образованием Общеобразовательное учреждение |
| 6.3. Участие в семинаре -совещании руководителей органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов области на базе опорных площадок в Советском муниципальном районе по вопросам развития государственно-общественного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Знакомство с опытом по развитию форм государственно-общественного управления образованием | Общеобразовательное учреждение |
| 6.5. Подготовка управленческих команд по вопросам развития государственно-обществен-ного управления образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | готовность кадров к реализации направления КПМО | Общеобразовательное учреждение |
| 6.6. Публичный доклад директоров школ о результатах работы в 2007-2008 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информирование общественности о результатах деятельности школы. Предварительное распределение стимулирующей части фонда оплаты труда на 1 полугодие 2008-2009 учебного года | Общеобразовательное учреждение |
| 6.7. Создание общественных советов в муниципальных районах (городских округах) и образовательных учреждениях области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привлечение общественности к управлению образованием на различных уровнях | Общеобразовательное учреждение |
| 6.8. Запуск школьных сайтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информирование общественности о результатах деятельности школ | Общеобразовательное учреждение |
| 6.9. Принять участие в областных конкурсах «Лучший управляющий совет образовательного учреждения», лучший школьный сайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стимулирование развития форм государственно-общественного управления образованием | Общеобразовательное учреждение |
| 6.10. Публичный доклад директоров образовательных учреждений о результатах работы школ в I полугодии 2008-2009 учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корректировка деятельности на II полугодие учебного года. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда на второе полугодие | Общеобразовательное учреждение |
| 7. Обновление системы повышения квалификации работников общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Прохождение повышения квалификации в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в течение года | Общеобразовательное учреждение |
| 7.2. Обеспечение обучения участников реализации КПМО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | готовность всех участников реализации КПМО к выполнению мероприятий проекта | Общеобразовательное учреждение |
| 7.3. Методическая поддержка системы управления качеством обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание гибкой системы удовлетворения профессиональных потребностей педагогов в повышении квалификации и решении профессиональных задач | Общеобразовательное учреждение |
| 7.4. Использование накопительной системы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание гибкой системы удовлетворения профессиональных потребностей педагогов в повышении квалификации и решении профессиональных задач | Общеобразовательное учреждение |
| 7.6. Использование ресурсов Интернет, в том числе консультационных форумов, распространение ресурсов . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дистанционное сопровождение профессиональной педагогической деятельности | Общеобразовательное учреждение |
| 8. Мониторинг реализации направлений КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Назначение муниципальных и школьных операторов мониторинга проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | своевременное и точное внесение данных в региональную и федеральную базу данных мониторинга | Общеобразовательное учреждение |
| 8.2. Мониторинг хода реализации комплексных проектов модернизации образования в Саратовской области (включая анализ результатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Общеобразовательное учреждение |
| 8.3. Подготовка отчетов о выполнении обязательств по реализации КПМО, размещение их на информационно-образовательном портале министерства образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Общеобразовательное учреждение |
| 9. Управление проектом и его информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Освещение реализации КПМО в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационная открытость реализации КПМО | Общеобразовательное учреждение |
| 9.3. Создание муниципальных и школьных стратегических команд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выстраивание исполнительской вертикали выполнения КМПО | Общеобразовательное учреждение |
| 9.4.Регулярно отслеживать и изучать материалы отдельной страницы КПМО на региональном информационно-образовательном портале министерстве образования области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкий доступ к информации о реализации КПМО | Общеобразовательное учреждение |
| 9.5. Рассмотрение вопросов реализации проекта на Районном собрании, совещаниях у Главы администрации раона, Совете Управления образованием, совещании директоров школ, педагогических советах школ.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационная открытость реализации КПМО | Общеобразовательное учреждение |