Приложение к постановлению

администрации Ивантеевского    муниципального района от

26 марта 2013 года № 364

Комплекс мер

по модернизации в 2013 году общего образования в Ивантеевском районе

Раздел I. Анализ реализации  модернизации общего образования в Ивантеевском районе 
в 2011-2012 годы

- Значения показателей результативности предоставления субсидии 
из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования на конец 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в районе за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Саратовской области Российской Федерации в прошлом году (проценты) | 100 | 117,8 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 28 | 28 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 57 | 59 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 7,5 | 7,5 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 18 | 28 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 49,5 | 55 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 23 | 15,3 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положи-тельная | положи-тельная |

Реализация проекта модернизации общего образования  проходит в соответствии с утверждённым Комплексом мер  по модернизации  общего образования Ивантеевского района.

- Администрацией района заключено соглашение с министерством образования Саратовской области по реализации Проекта в 2012 году.

- В 2012 году в рамках проекта на Ивантеевский района  выделено  12465,3тыс. руб.

Средства были распределены следующим образом:

- Оснащение учебным, спортивным и технологическим  оборудованием общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС  8075,3 тыс. руб.

- Приобретение учебной литературы для введения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - 40,0

- Повышение квалификации учителей и руководителей ОУ для работы в соответствии с ФГОС -250,0

- Создание условий для экономии общеобразовательными учреждениями всех видов топливно-энергетических ресурсов. - 1000,0

- Капитальный ремонт школ района – 3100,0

- Достигнуты следующие значения показателей  (подпоказателей) результативности модернизации в 2012 году  системы общего образования Ивантеевского района:

- Размер среднемесячной заработной платы учителей в районе  в 4 квартале 2012 года достиг 19100 руб.

- В 2011/2012 учебном году на обучение по ФГОС НОО перешли все общеобразовательные учреждения Ивантеевского района – 15  первых классов    (143 учащихся, 15 педагогов), 2 вторых классов (40 учащихся,  2 учителя начальных классов). С 1 сентября 2012 года в апробации участвуют 100%  первых, 100% вторых, 2- третьих класса, 3 пятых класса из Ивантеевской сош и гимназии (350 обучающихся начальной школы, 52 обучающихся основной школы). Таким образом, доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе составляет    59%. Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе составляет 7,5%.

- Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности  составляет  48 чел.  (28 % от общей численности учителей)

- Курсы повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными стандартами прошли  100% руководителей школ, 100% учителей начальных классов, 100% учителей, преподающих в 5 классах пилотных школ.  Таким образом, показатель «Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации  и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений»  составляет 55%.

- Общеобразовательные школы (Ивантеевская сош, гимназия)  осуществляют  дистанционное обучение обучающихся  других школ в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения и являются экспериментальными площадками СарИПКиПРО по дистанционному обучению, имеют всю необходимую базу.

- Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  по школам района – положительная.

- Капитально отремонтированы здания 4–х общеобразовательных учреждения:

Ивантеевская сош- замена оконных блоков -1000,0 тыс. руб.

МОУ Гимназия – частичный ремонт кровли, отмостки - 500,0 тыс. руб

Знаменская сош – капитальный ремонт отопительной системы- 1000,0 тыс. руб.

ООШ п. Восточный – замена оконных блоков, капитальный ремонт санузлов, реконструкция помещений – 600,0 тыс. руб.

2. Наиболее значимые результаты в общем образовании Ивантеевского района, достигнутые за счет реализации комплекса мер за два года, фиксируемые с использованием данных Росстата, мониторинга

«Наша новая школа», региональных мониторингов

За 2011-2012 годы наблюдается положительная динамика по целому ряду мониторинговых показателей:

рост доли учителей, чья заработная плата за месяц превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике региона, 
до 44,7 процента в 2011 году и до 65,3 процента в 2012 году;

рост доли общеобразовательных учреждений, финансирование которых в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу, 100 процента в 2011 году и осталось на том же уровне в 2012 году;

рост доли общеобразовательных учреждений, в которых в базовую часть оплаты труда учителей, реализующих ФГОС, введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности, до 15,3 процента в 2011 году и до 100 процентов 
в 2012 году;

рост доли общеобразовательных учреждений, в которых в показателях для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда школы учтена возможность стимулирования педагогов за внеурочные достижения учащихся, до 100 процента;

снижение числа преступлений, совершенных школьниками с 3 в 2011 году до 0 в 2012 году;

рост доли руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС (в общей численности руководителей общеобразовательных учреждений), до 100% в 2011 году  и осталось на том же уровне в 2012 году.

рост доли учителей, ведущих учебные часы в начальных классах общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей начальных классов) до 100% в 2012 году.

рост доли учителей основной школы общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС (в общей численности учителей основной школы), до 1 процента в 2011 году и до 25% в 2012 году;

рост удельного веса молодых специалистов в общем числе учителей общеобразовательных учреждений с 6,7 до 7,5 процентов;

рост доли общеобразовательных учреждений, заключивших договоры 
с провайдерами на Интернет скоростью 512 Кбит/сек – 8 Мбит/сек, 
с 85 до 92 процентов;

рост доли обучающихся, которые имеют выход в Интернет на скорости не менее 2 Мб/с (в общей численности обучающихся), с 46 до 54,7 процента;

рост на 8 процента оснащенности общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием;

создан центр дистанционного обучения;

увеличение охвата дистанционным образованием детей-инвалидов, 
не имеющих противопоказаний к дистанционному обучению, до 100 процентов;

рост доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, до 15,3 процента 
в 2012 году;

удельный вес общеобразовательных учреждений, где действуют управляющие советы – 100 процентов;

Доля  общеобразовательных учреждений, имеющих собственный сайт, составляет 100 процентов;

рост доли общеобразовательных учреждений, доклад о деятельности которых опубликован либо на сайте учреждения либо в печатной форме, либо в виде отчета перед родителями, до 100 процента;

рост доли бюджетных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) образовательных учреждений общего образования с 0 до 100 процентов;

рост числа обучающихся, получающих горячее питание, с 86,4 до 97 процентов;

рост доли образовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт до 61,5 процента в 2011 году и до 100 процентов в 2012 году;

уменьшение доли школ, требующих капитального ремонта или находящихся в аварийном состоянии, с 61,5 до 7,7 процента;

Анализ достигнутых эффектов модернизации общего образования

По итогам проведенного в 2012 году независимого социологического исследования удовлетворенности населения качеством образования выявлено, что родителей, которые  отмечают  положительные изменения.
за период обучения их детей в школах возросло с 49,6  до 85 процента.

# Осуществлен переход 100 процентов общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда (далее – НСОТ), ориентированную на результат, основанную на стоимости ученико-часа, нормативном подушевом финансировании (за исключением коррекционных учреждений, где введена НСОТ, основанная на системе окладов). Формирование фонда оплаты труда каждого общеобразовательного учреждения осуществляется по утвержденным нормативам финансового обеспечения. В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» учреждения образования, работающие в статусе автономных или бюджетных учреждений нового типа, получают средства в качестве субсидий на реализацию государственного (муниципального) задания.

В результате:

создан прозрачный механизм планирования и распределения расходов на финансирование общеобразовательных учреждений;

внедрен объективный подход при распределении средств на оплату труда и учебные расходы между общеобразовательными учреждениями в зависимости от количества обучающихся;

включены механизмы саморегулирования деятельности школы, мобильности развития сети учреждений в зависимости от изменяющихся условий, созданы экономические стимулы к сокращению избыточного персонала, обеспечению оптимальной наполняемости классов, снижению неэффективной учебной нагрузки обучающихся;

Внедрены механизмы связи заработной платы с качеством, результативностью труда (доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда – в среднем 30 процентов), дифференциации заработной платы учителей 
в зависимости от квалификации работника, сложности и интенсивности труда по типам и видам образовательных учреждений.

Повышению качества образования за счет создания профессиональных стандартов, уровня оплаты учителей за счет стимулирующих выплат служит аттестация работников образования.

Основной достигнутый социальный эффект – рост уровня оплаты труда учителей и дифференциация их заработной платы в зависимости от качественных показателей работы. В результате доля учителей, чья заработная плата за месяц превысила среднемесячную начисленную заработную плату работников в целом по экономике, увеличилась с 51 до 68 процентов;

Поэтапно повышается заработная плата педагогов дошкольных учреждений. За 2011-2012 годы она возросла с 7 до 13,6 тыс. рублей. В 2013 году увеличилась 
с 1 января – до 14,1 тыс. рублей, а с 1 октября увеличится – до 16,0 тыс. рублей;

В 100 процентах школ действуют школьные управляющие советы, во всех  школах созданы свои сайты, публикуются отчеты о деятельности;  действует муниципальный управляющий совет. В результате достигнут эффект участия общественности в управлении системой общего образования, влияния общественности на повышение качества оказания образовательных услуг;

Одним из значимых эффектов модернизации является создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения. В 2012 году  район получил возможность капитально отремонтировать 4 школы, во всех  школах проведены мероприятия по энергоэффективности.

За 2008-2012 годы практически в полном объеме обеспечена потребность 
в автотранспорте для подвоза обучающихся в общеобразовательные учреждения (10 школьных автобуса): все базовые сельские школы, где учатся дети 
из других сёл, обеспечены школьными автобусами. На 100% автобусах установлена система ГЛОНАСС.

В ходе общественных экспертиз отмечены основные проблемы 
для решения в 2013 году:

продолжение обеспечения учебным оборудованием реализации ФГОС ООО;

организация курсовой подготовки и переподготовки всех учителей малокомплектных сельских школ;

в рамках внедрения персонифицированной модели повышения квалификации – прохождение 20,5% учителей  начальной и основной школы повышения квалификации для работы по ФГОС;

организация безопасного подвоза всех обучающихся в базовые школы, обучающие детей из других населенных пунктов;

создание условий для обучения всех старшеклассников по программам профильного уровня, в том числе с использованием ДОТ;

обеспечение высокоскоростным Интернетом всех созданных центров дистанционного обучения обучающихся, Интернетом не менее 512 Кб/с – всех средних школ, 4 школы из них – 2 Мбит/с;

обеспеченность всех обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС ООО необходимыми бесплатными учебниками;

сокращение не менее чем в 2 раза объемов и видов отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями.

сокращение числа школ , нуждающихся в капитальном ремонте;

Раздел II. Меры по модернизации общего образования 
в Ивантеевском районе в 2013 году

Исходя из анализа текущего состояния системы общего образования 
в Ивантеевском районе, проводимых институциональных преобразований, результатов реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011-2012 годах, направлений стратегического развития общего образования района установлены следующие цели и задачи, целевые ориентиры и комплекс мероприятий по их достижению на 2013 год.

Цель 1. Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике региона.

Задачи:

совершенствование введенной с 2009 года НСОТ на основе ученико-часа, ориентированной на результат;

поддержание конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в регионе.

Для этого:

# приняты постановления администрации района:

# постановление № 663 от 28.08.12г. «Об оплате труда работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений образования Ивантеевского района»

# постановление № 974 от 29.11.2012 г.»О внесении изменений  в постановление № 663 от 28.08.12г. «Об оплате труда работников муниципальных, бюджетных и казенных учреждений образования Ивантеевского района»

проведены собеседования с руководителями школ по вопросам оптимизации сети и штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат педагогам.

В результате в рамках действующей НСОТ по итогам 2013 года средний уровень заработной платы учителей возрастет до 21100 рублей, 100,5 процентов 
к среднеобластному уровню зарплаты по экономике региона.

Цель 2. Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам.

Задачи:

ресурсное обеспечение обучения с 1 сентября 2013 года по ФГОС НОО 100 процентов обучающихся 1-3 классов и 26,4 процента обучающихся 4 классов; по ФГОС ООО – 73 процентов обучающихся 5 классов и 42,6 процента обучающихся 6 классов:

поставки в общеобразовательные учреждения современного оборудования;

повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС;

обеспеченность всех обучающихся необходимыми бесплатными учебниками по ФГОС НОО и ФГОС ООО;

продолжение работы по созданию, моделей базовых школ, ресурсных центров;

обеспечение эффективного использования в каждой школе поставленного мультимедийного оборудования, проведение обучения с использованием электронных образовательных ресурсов;

организация внеурочной деятельности обучающихся в соответствии 
с требованиями к новым образовательным результатам (в частности личностным и метапредметным).

Продолжатся мониторинговые исследования качества образования..

За 2013 год удельный вес школьников, обучающихся 
по федеральным государственным образовательным стандартам, возрастет 
с 28 до 43 процента. Доля учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС, возрастет с 55 до 83 процентов. Бесплатными учебниками будут обеспечены 100 процентов школьников, обучающихся по ФГОС НОО, ФГОС ООО.

Цель 3. Обновление системы аттестации работников общего образования, разработка профессиональных стандартов.

Задачи:

повышение эффективности и качества педагогической и управленческой деятельности в общеобразовательных учреждениях;

методическое сопровождение комплексной экспертизы профессиональной деятельности работников;

приближение государственной услуги аттестации работников образования к потребителю;

обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда.

Для реализации данного направления в 2013 году будет продолжена работа предметных экспертных групп по установлению соответствия учителей требованиям высшей и первой квалификационных категорий. Будет проведено повышение квалификации и обучение членов экспертных групп 
с выдачей сертификатов.

В результате доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей по итогам 2013 года возрастет до 52 процентов.

Цель 4. Создание условий для обеспечения доступности образовательного контента для учащихся сельских школ.

Задачи:

повышение качества обучения за счет применения современных информационных технологий, создание единой образовательной среды, 
в том числе для малокомплектных общеобразовательных учреждений;

наличие у каждого старшеклассника независимо от места проживания, материальной обеспеченности и физических особенностей возможности обучения по индивидуальному учебному плану (профилю обучения), в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

создание условий для всесторонней подготовки обучающихся независимо от места проживания, в том числе детей-инвалидов.

Будет продолжена работа региональных площадок на базе общеобразовательных учреждений по реализации программ профильного обучения старшеклассников с использованием ДОТ, работа по дистанционному обучению старшеклассников на площадках вузов, развитию дистанционного обучения детей-инвалидов, работа по повышению скорости Интернета в общеобразовательных учреждениях.

Цель 5. Развитие самостоятельности общеобразовательных учреждений с одновременным повышением их ответственности.

Задачи:

совершенствование введенной с 2009 года системы нормативного подушевого финансирования общеобразовательных учреждений;

совершенствование работы созданных в общеобразовательных учреждениях школьных управляющих советов, сайтов общеобразовательных учреждений;

сокращение не менее чем в 2-3 раза объемов и видов отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями.

Для этого будут реализованы следующие меры.

Будет продолжено проведение обучающих семинаров по вопросам развития государственно-общественного управления в системе общего образования; мониторинг работы школьных сайтов; размещение публичных докладов о деятельности общеобразовательного учреждения в учебном году на сайтах школ; работа АИС, генерирующей электронные паспорта общеобразовательных учреждений области на сайте www.koerso.saripkro.ru; введение электронных дневников и электронных журналов всех общеобразовательных учреждений.

Будет продолжено участие всех общеобразовательных учреждений 
в федеральных мониторинговых исследованиях по вопросам модернизации региональной системы общего образования, реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральных государственных образовательных стандартов. Обеспечение доступности публичных сведений о деятельности общеобразовательных учреждений области (www.kpmo.ru).

В результате будет достигнуто сокращение не менее чем в 2 раза объемов 
и видов отчетности, представляемой общеобразовательными учреждениями.

Цель 6. Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения.

Задачи:

организация безопасного подвоза всех обучающихся в базовые школы, обучающие детей из других населенных пунктов;

снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий.

Для этого будут реализованы следующие мероприятия.

Будет осваиваться субсидия из областного бюджета на организацию подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям, что позволяет обеспечить безопасные условия подвоза.

Также будет осваиваться субсидия из областного бюджета на софинансирование мероприятий по приведению в соответствие лицензионным требованиям муниципальных общеобразовательных учреждений.

Будет проведён капитальный ремонт Бартеневской сош (кровля) и замена оконных блоков.

Цель 7. Обеспечение информационной открытости и позитивного общественного отношения к проекту.

Продолжится освещение проекта в актуальном режиме в областных 
и муниципальных СМИ, в том числе электронных, на сайтах. Обсуждение реализации проекта будет проведено на совещаниях с руководителями ОУ, заседаниях районного собрания. В рамках разъяснительной работы с родителями будет продолжено проведение выездных встреч.

Таблица 2

Планируемые показатели результативности модернизации региональной системы общего образования на конец 2013 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период (проценты) | 100,5 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 43 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 82 |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 23 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 52 |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 83 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 15,3 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |

Таблица 3

Объемы финансирования

мероприятий комплекса мер по модернизации в 2013 году общего образования в Саратовской области

| № | Направления | Объем средств (руб.) | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | 3148400 |  |
| 1.1 | Учебно-лабораторное оборудование | 1257600 | Кабинет физики (село)-1 шт. Кабинет химии (село) – 2 шт. Кабинет начальных классов (город) – 1 шт. Микроскопы – 4 шт. |
| 1.2 | Учебно-производственное оборудование | - | - |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 300000 | 106 ед спортивного оборудования |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 90800 | 102 ед. спортивного инвентаря |
| 1.5 | Компьютерное оборудование | 1000000 | Мобильный комп.класс-1шт. Мутимед. проектор-11 шт. Компьютер ученика- 9 шт. Интерактивный комплекс- 2 шт. |
| 1.6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | - | - |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых | 500000 | Плита с жар. Шкафом-4 шт. Холодильник-5шт. Картофелечистка- 1 шт. Шкаф жарочный – 1шт. Протирочная машина-1 шт. Посудомоечная машина-1шт.стол разделочный – 1 шт. |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | - |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 2000000 | Автобус – 1 шт. ГАЗель – 1 шт. |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 200000 | Учебники для 3,4,5 классов– 1000 шт. |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью полготовки помещений для установки оборудования) | - |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 500000 | КПК в соответствии с ФГОС – 58 чел. |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: |  |  |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | - |  |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | - |  |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 225000 | МОУ СОШ с. Бартеневка – замена оконных блоков |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 1724500 | МОУ СОШ с. Бартеневка – кап. Ремонт кровли |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | - |  |
| Итого |  | 7797900 |  |

Приложение № 1

к комплексу мер по модернизации в 2013 году общего образования в Ивантеевском районе

Таблица 4

План-график

повышения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений Ивантеевского района

| Наименование показателя | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников обще-образовательных учреждений Ивантеевского района | 12458370,6 | 18438388,5 | 6471874,4 | 12561908,1 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений Ивантеевского района по отношению к его значению в предыдущем квартале | 120 | 148 | 35,1 | 194,1 |

План-график

реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего образования

в Ивантеевском районе в 2013 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  |  | Органы, ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I квартал 2013 года | II квартал 2013 года | III квартал 2013 года | IV квартал 2013 года |  |
| Обеспечение роста уровня оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений в соответствии с ростом уровня заработной платы по экономике Саратовской области |  |  |  |  |  |
| Собеседования с руководителями школ по вопросам принятия мер по оптимизации сети и штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышения доли стимулирующих выплат учителям школ |  |  |  |  | Управление образованием |
| Обеспечение обучения школьников по федеральным государственным образовательным стандартам |  |  |  |  |  |
| Формирование заявок с учетом решения задач проекта |  |  |  |  | Управление образованием |
| Разработка и утверждение муниципального комплекса мер по модернизации системы общего образования, их согласование с министерством образования области, заключение соответствующих соглашений о взаимодействии по реализации проекта с министерством образования области |  |  |  |  | Управление образованием |
| Мониторинговые исследования качества образования |  |  |  |  | Управление образованием |
| Муниципальные конкурсные мероприятия по освоению средств субсидии, реализация госконтрактов, договоров |  |  |  |  | Управление образованием |
| Заключения договоров на оказание услуг по курсовой подготовке образовательными учреждениями |  |  |  |  | администрации общеобразовательных учреждений района |
| Участие в мониторинге освоения средств местными бюджетами |  |  |  |  | Управление образованием |
| Мониторинговые исследования качества введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  | Управление образованием |
| Родительские собрания по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО и качества образования. |  |  |  |  | Управление образованием |
| Обновление системы аттестации работников общего образования |  |  |  |  |  |
| Обеспечение повышения квалификации и обучение профессиональных и общественных экспертов для работы в экспертных группах государственной аттестационной комиссии |  |  |  |  | Управление образованием |
| Аттестация муниципальными аттестационными комиссиями руководителей общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | Управление образованием |
| Работа территориальных экспертных групп по проведению экспертизы уровня профессиональной компетентности педагогических работников с целью установления соответствия требованиям I квалификационной категории |  |  |  |  | Управление образованием |

| Развитие дистанционных технологий обучения школьников |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа региональных экспериментальных площадок на базе общеобразовательных учреждений по дистанционному обучению обучающихся |  |  |  |  | Управление образованием |
| Заключение общеобразовательными учреждениями договоров для дистанционного обучения старшеклассников на базе площадок ведущих высших учебных заведений области |  |  |  |  | Образовательные учреждения |
| Совместно с ОАО «Ростелеком» работа по повышению скорости Интернета в общеобразовательных учреждениях области |  |  |  |  | Управление образованием |
| Развитие самостоятельности общеобразовательных учреждений с одновременным повышением их ответственности |  |  |  |  |  |
| Введение в соответствии с заключенным в 2012 году соглашением с ООО «Дневник.РУ» электронных дневников и электронных журналов во всех общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | Управление образованием |
| Проведение обучающих семинаров по вопросам развития государственно-общественного управления в системе общего образования |  |  |  |  | Управление образованием |
| Проведение мониторинга работы школьных сайтов |  |  |  |  | Управление образованием |
| Размещение отчетов о деятельности общеобразовательного учреждения в учебном году на сайтах учреждений |  |  |  |  | Управление образованием |
| Участие всех общеобразовательных учреждений в федеральных мониторинговых исследованиях по вопросам модернизации региональной системы общего образования, реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», федеральных государственных образовательных стандартов. Обеспечение доступности публичных сведений о деятельности общеобразовательных учреждений области (www.kpmo.ru). |  |  |  |  | Управление образованием |
| Создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы общеобразовательного учреждения |  |  |  |  |  |
| Уточнение потребности в проведении ремонтных работ, мероприятий по энергоэффективности за счет средств федеральной субсидии |  |  |  |  | Управление образованием |
| Проведение конкурсных процедур и выполнение мероприятий по ремонту и энергоэффективности в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  | Управление образованием |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Мониторинг реализации проекта в общеобразовательных учреждениях области |  |  |  |  | Управление образованием |
| Собеседования с руководителями школ по вопросам реализации проекта |  |  |  |  | Управление образованием |
| Рассмотрение вопроса о реализации проекта модернизации региональной системы общего образования на заседании Районного собрания |  |  |  |  | Администрация муниципального района |
| Рассмотрение вопроса о реализации проекта модернизации региональной системы общего образования на совещаниях директоров школ. |  |  |  |  | Управление образованием |
| Освещение вопросов реализации проекта в муниципальных СМИ |  |  |  |  | Управление образованием |
| Отчетность перед Министерством образования Саратовской области по освоению средств субсидии из федерального бюджета |  |  |  |  | Управление образованием |

Распределение фонда оплаты труда по кварталам 2013 года произведено с учетом особенностей отрасли «Образование» в части выплаты отпускных педагогическим работникам в летний период (II  квартал).  
С 1 октября 2013 года предусмотрено повышение оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в том числе учителей, на 11,7 процента, включая индексацию на 5,6 процента.